Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 г. Алагира

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, и иной действующей в сфере образования организации (далее - образовательная организация)

ЗАЯВКА

на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой

с 1 сентября 2016 года  по 30 мая 2020  года

(указывается период реализации инновационного проекта (программы)

Гражданско- патриотическое воспитание

(наименование направления инновационной деятельности в сфере образования)

Программа формирование гражданско-патриотических качеств личности

подростков «Память сильнее времени»

(наименование инновационного проекта (программы)

Регистрационный номер №: __________________

Дата регистрации заявки: ____________________

(заполняется проектно-аналитическим отделом Министерства образования

и науки РСО - Алания )

2. Краткое описание инновационного проекта (программы)

| Направление инновационной деятельности в сфере образования | Гражданско- патриотическое воспитание |
| --- | --- |
| Наименование инновационного проекта (программы) | Программа формирование гражданско-патриотических качеств личности подростков «Память сильнее времени» |
| Основная идея (идеи) инновационного проекта (программы) | Основная идея Патриотизм – любовь и верность Отечеству, осознание своей сопричастности к большим и малым делам, острая, осознанная потребность служить своей Родине, уважение ее истории, осознание и переживание ее величия и славы, гордость за нее и свой народ, стремление беречь ее честь и достоинство, умножать ее мужество и независимость. Объект Процесс патриотического воспитания учащихся 5-9 классов моделируемый на основе деятельности детских и подростковых патриотических объединений и исследовательской работы по увековечению памяти защитников Отечества. Предмет Содержание, формы и методы патриотического воспитания детей подросткового возраста. Гипотеза основывается на том, что эффективность процесса патриотического воспитания детей подросткового возраста может повыситься, если: — опираться на ключевые понятия «патриотизм», «патриотическое воспитание»; — учитывать в процессе воспитания возрастные особенности детей подросткового возраста; — на основе выявленных форм и методов разработать и реализовать программу патриотического воспитания детей подросткового возраста «Память сильнее времени». - совершенствовать работу по патриотическому воспитанию на основе детских и подростковых объединений, - повысить эффективность воспитания у учащихся познавательного интереса к родному краю, к своей стране Новизна состоит в том, что выявлены, обоснованы и апробированы на практике содержание, формы и методы патриотического воспитания детей подросткового возраста, которые в совокупности нашли отражение в разработанной программе патриотического воспитания «Память сильнее времени». |
| Современное состояние исследований и разработок по данному инновационному проекту (программе) | Новое время требует от учреждений образования содержания, форм и методов патриотического воспитания, адекватных современным реалиям. |
| Обоснование значимости реализации инновационного проекта (программы) для развития системы образования в Республике Северная Осетия-Алания | Одной из наиболее эффективных и результативных форм воспитательного воздействия на учащихся 5-9 классов является деятельность детских и подростковых патриотических объединений, исследовательская деятельность по увековечению памяти защитников Отечества. Эта работа многогранна и социально значима. Она формирует в молодых людях лучшие личностные качества, воспитывает молодых граждан неравнодушных к проблемам своей Родины, будущих ее защитников, пропустивших через свое сердце военную историю страны. |
| Цели и задачи инновационного проекта (программы) | Цели: 1.Воспитание – деятельность по передаче учащимся общественно-исторического опыта, высоких моральных качеств, творческого отношения к деятельности, научного мировоззрения, высокой культуры труда и поведения; 2.Обучение – процесс овладения умениями и навыками музейной, исследовательской работы, поисковой, оформительской деятельности, общения с различным кругом людей; 3.Развитие – объективный процесс внутреннего, последовательного, количественного и качественного изменения физических и духовных сил учащихся; 4.Активизация военно-патриотического воспитания, формирование нравственных ценностей, гражданского создания, чувства самоуважения, любви к истории страны к Отечеству. Задачи: - Активное участие в возрождении утраченных нравственных ценностей и реализации государственной политики в области воспитания патриотизма. - Утверждение в сознании учащихся патриотических ценностей, уважения к старшим, к истории и культуры России, к Вооруженным силам, повышение престижа военной службы. - Создание условий для социального, культурного и духовного и физического развития учащихся, стимулирование их на повышение социального статуса. - Обеспечение условий для более целенаправленного процесса социализации личности, включения учащихся в решение социальных и культурных проблем - Создание механизма координации деятельности всех субъектов патриотического воспитания, развития связей с ветеранскими организациями и молодежными объединениями, музеями и общественными организациями. - Формирование граждански активной личности, адаптировать в современных социально-экономических условиях, помочь найти свое место в жизни каждому учащемуся. |
| Сроки реализации инновационного проекта (программы) | с 1 сентября 2016 года по 30 мая 2020года |
| Объем и источники финансирования реализации инновационного проекта (программы) | Бюджетные средства |
| Основные результаты реализации инновационного проекта (программы) | - Повышенная социальная активность учащихся 5-9 классов, их готовность принять личное участие в планируемых мероприятиях. - Реальный вклад подростков в сборе исторического материала: фотографий, воспоминаний ветеранов ВОВ, исторических документов, писем времён ВОВ. оцифровка собранного материала. - Создание видеороликов, видеофильмов, презентаций с использованием собранного исторического материала - Положительные изменения в сознании участников проекта, повышение уровня общей культуры личности - Опыт ведения исследовательской работы индивидуально и в творческих группах, представление результатов своих исследований в формах экскурсий, бесед, презентаций; - Наличие у учащихся 5-9 классов формированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела |
| Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы) | Материалы данной программой работы могут использоваться в воспитательной работе общеобразовательных учреждений, в методических пособиях для учителей и классных руководителей, для подготовки студентов к прохождению практики в школах Патриотическое воспитание должно строиться на принципах системно организационного и адресного подходов; активности; универсальности; принципа учета региональных особенностей; использование социального опыта прошлых поколений. Все они взаимосвязаны и должны реализовываться в единстве. А исходными руководящими положениями при осуществлении практической деятельности в этой сфере будут научность, демократизм, приоритетность исторических ценностей и традиций Российского государства. Необходимо также использовать системность и преемственность в развитии подрастающего поколения, учитывая возрастные особенности и интересы подростков. Важно применять разнообразие форм и методов в целях обеспечения эффективности воспитания и его направленности на развитие возможностей, способностей и качеств каждой личности на основе индивидуального подхода. |

3. Программа реализации инновационного проекта (программы)

3.1. Исходные теоретические положения.

Актуальность патриотического воспитания обусловлена объективными тенденциями и противоречиями, возникающими в условиях интенсивного социокультурного развития российского демократического общества, активной интеграции России в международное сообщество, формирования национальных приоритетов и обновления стратегии социально-экономического развития страны, включая подходы к воспитанию подрастающих поколений.

Развитие продуктивных тенденций укрепления государственности, усиления патриотических настроений в обществе, осознания ценностей отечественной культуры, роста социального статуса воспитания происходит на фоне противоречащих им преступных проявлений национализма, оскорбляющих историческую память народа, попыток фальсификации исторических фактов, осквернения историко-культурных памятников, манипулирования сознанием молодежи и возрождения социальных движений антигуманной направленности.

Деструктивному влиянию на молодежь сегодня противостоит приобретающая все более целостный, системный характер государственная политика в области воспитания, выраженная в программных документах, содействующих ценностному самоопределению подростков, формированию у них патриотических убеждений, гражданской позиции. В Законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве принципа государственной политики в области образования закреплено воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Принципиальное значение имеет государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 гг., 2010-2015 гг., 2015-2025 гг.», нацеленная на совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей .

В связи с этим в число приоритетных задач включены: совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания; проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей России.

Понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию, уходящую корнями в глубь веков. Уже у Платона имеются рассуждения о том, что родина дороже отца и матери. В более разработанном виде любовь к отечеству, как высшая ценность, рассматривается в трудах таких мыслителей, как Н. Макиавелли, Ю. Крижанич, Ж.-Ж. Руссо, И. Фихте.

Проблеме патриотизма особое внимание уделяли выдающиеся педагоги и общественные деятели прошлого В.Г. Белинский, Е.Р. Дашкова, Н.А. Добролюбов, Н.М. Карамзин, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский, которые указывали на необходим

ость воспитания сознательных граждан, способных отстаивать интересы государства, любящих свое отечество.

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления человека, указывали на их многостороннее формирующее влияние.

Система патриотического воспитания предполагает формирование и развитие социально-значимых ценностей гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в общеобразовательных учреждениях (А.С. Гаязов, Н.И. Губанов, В.С. Кукушин, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, Т.Н. Мальковская, С.Е. Матушкин, П.М. Рогачев, М.А. Свердлин, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.).

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления человека, указывали на их многостороннее формирующее влияние. Так, например, К.Д.Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями.    Приведенное определение позволяет уяснить содержание понятия патриотизма. Оно включает в себя:

- чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;

- уважительное отношение к языку своего народа;

- заботу об интересах Родины;

- осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости (защита Отечества);

- проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;

- гордость за социальные и  культурные достижения своей страны;

- гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ;

- уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям;

- ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины;

- гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности.

Педагогической наукой накоплен большой опыт по воспитанию основ патриотического воспитания подрастающего поколения, однако развитие современного российского общества требует пересмотра некоторых основ патриотического воспитания детей, постоянного обновления форм и методов воспитательной работы с детьми подросткового возраста, направленных на патриотическое воспитание, в связи с тем, что современные реалии требуют совершенствования процесса патриотического воспитания молодежи, особенно это касается детей подросткового возраста, так как на них оказывается большое влияние со стороны СМИ, ситуации, происходящей в России, в мире в целом.

3.2. Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы).

| Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы). | Содержание и методы реализации инновационного проекта (программы) | Прогнозируемые результаты по каждому этапу | Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап – сентябрь - октябрь 2016 года | Определение целей, задач и содержания реализуемой программы. Привлечение участников реализации программы «Память сильнее времени». Составление плана работы. Распределение обязанностей. Формирование юнармейских отрядов на базе 5-7 классов. | Мотивированная активная деятельность всех участников реализации программы «Память сильнее времени» | Информационные материалы на сайте школы |
| Основной этап - ноябрь 2016г. – март 2020г. Реализация плана мероприятий. | - Экскурсии по местам Боевой славы - Беседы, лекции, дискуссии на военно- патриотическую тематику. - Встречи с ветеранами тыла и труда, детьми войны. - Исследовательская работа по темам: «След ВОВ в моей семье», «Улицы нашего города», «Герои живут рядом». - Участие во Всероссийских, Республиканских и Районных исследовательских конкурсах и проектах. - Проведение волонтерских акций: «Георгиевская ленточка», «Поможет ветерану», субботники по уборке мемориала павшим в годы ВОВ и памятника погибшим воинам – интернационалистам в г. Алагире. - Проведение военно - спортивной игры «Зарница». - Совместные мероприятия с Общественной Палатой РСО – Алания, с Советом ветеранов ВОВ, Комитетом по делам молодёжи и спорта, Центром социализации молодёжи, Ныхасом Алагирского района. - Спортивные соревнования. - Флэшмоб-акция. - Выступления агитбригады. - Выпуск ежеквартальных номеров школьной «Алирон» | - Повышенная социальная активность учащихся 5-9 классов, их готовность принять личное участие в планируемых мероприятиях. - Реальный вклад подростков в сборе исторического материала: фотографий, воспоминаний ветеранов ВОВ, исторических документов, писем времён ВОВ, оцифровка собранного материала. - Положительные изменения в сознании участников проекта, повышение уровня общей культуры личности - Опыт ведения исследовательской работы индивидуально и в творческих группах, представление результатов своих исследований в формах экскурсий, бесед, презентаций; | Фото и видеосъемка. Информация на сайте школы. Публикации в районной газете «Заря». Публикации в школьной газете «Алирон» |
| Обобщающий этап - апрель - июнь 2020 г. | Презентация результатов реализации программы. Награждение активных участников реализации программы. Формирование фото и видеоархива школы. Выпуск спец.номеров школьной электронной газеты «Алирон» Публикация информации в районной газете «Заря». Показательные выступления юнармейских отрядов и отряда барабанщиков. | - Создание видеороликов, видеофильмов, презентаций с использованием собранного исторического материала - Наличие у учащихся 5-9 классов формированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела | Фото и видеосъемка. Информация на сайте школы. Публикации в районной газете «Заря». Публикации в школьной газете «Алирон». |

3.6. Календарный план реализации инновационного проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов).

| Деятельность | Период исполнения |
| --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |
| Заседания организационного комитета с повесткой дня: «Об организации и реализации программы «Память сильнее времени» | сентябрь 2016 г. |
| Об итогах реализации программы «Память сильнее времени» | май 2020г. |
| Акции |  |
| Акция Общественных палат РФ и РСО – Алания «Мы не были на той войне» - сбор фотоматериалов и воспоминаний о ВОВ. |  |
| Акция Общественных палат РФ и РСО – Алания «Часовой у Знамени Победы» - торжественное мероприятие, несение Вахты Памяти у копии Знамени Победы, |  |
| Автопробег по местам Боевой Славы, |  |
| Всероссийская молодёжно – патриотическая акция «Георгиевская ленточка» |  |
| Акция «Бессмертный полк» - сбор фотографий, воспоминаний, изготовление штендеров, участие в параде 9 мая |  |
| Субботники по уборке мемориала павшим в годы ВОВ и памятника погибшим воинам – интернационалистам в г. Алагире. |  |
| Парад 9 мая в г. Алагире – участие в шествии |  |
| Акция «День памяти воинов – интернационалистов», проведение митинга, возложение цветов. |  |
| Акция «Я с тобой, ветеран!»- посещение на дому ветераном ВОВ, посильная помощь |  |
| Почетный караул у мемориала Победы – 9 мая |  |
| Мероприятия |  |
| Выпуск школьной газеты «Алирон» | в течение проекта |
| Создание видеороликов и презентаций о ветеранах ВОВ | в течение проекта |
| Выступления агитбригады: «День Памяти жертв фашизма», «Дни Воинской славы России», «Согреем ладони, разгладим морщины», «Я патриот, а это значит…», «Пионеры – герои», «Сыны Осетии в годы ВОВ», «Знамя Победы» | Раз в четверть |
| Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества | 22 февраля |
| Военно- спортивная игра «Зарница» | февраль |
| Литературно-музыкальная композиция «День памяти жертв фашизма» | март 2015 |
| Литературно-музыкальная композиция «Память сильнее времени» | апрель 2016 |
| Выставка рисунков «Мир отстояли - мир сохраним!» | сентябрь |
| Конкурсы ученических сочинений, стихов, рисунков, фотографий, макетов и моделей «Победе посвящается…!» | ноябрь |
| Месячник по военно- патриотическому воспитанию «Славлю своё Отечество» | февраль |
| Проведение коллективного конкурса военно-патриотической песни «Славься, Отечество!» | февраль |
| Встреча с участниками военных действий в Афганистане, | февраль |
| Конкурс исследовательских работ учащихся, посвященных ВОВ « След ВОВ в моей семье», «Герои живут рядом», «Их подвиг бессметен», «Их именами названы улицы нашего города» | апрель |
| Комплектование нового состава пионерских и юнармейских отрядов, собеседование с кандидатами, торжественный прием в отряд. | апрель |
| Проведение праздничного концерта «И гордостью Победа осветит наши лица!» | май |
| Спортивные мероприятия |  |
| Соревнования по видам спорта: - баскетбол - волейбол - пионербол - «Весёлые старты» | ежемесячно (по отдельному плану) |
| Организации турнира по «Street Workout» (уличному воркауту) «Мы за здоровый образ жизни ( | октябрь март |
| Соревнования «Школа выживания» по туристическим навыкам | май-июнь |

4. Обоснование возможности реализации инновационного проекта (программы)

При оценке возможности реализации Программы формирование гражданско- патриотических качеств личности  подростков «Память сильнее времени» учитывалось как материальное, так и техническое оснащение школы.

Для реализации программы необходимо следующее ресурсное обеспечение:

- кадровое: Совет школы, администрация и педагогический коллектив ОУ, руководители детских общественных объединений, социальные партнеры;

- методическое: методические и образовательные ресурсы для реализации программы в школе;

- материально-техническое:

  - помещения ОУ: актовый зал, спортивный зал; учебные кабинеты; использование рекреационного пространства коридоров школы;

  - предоставление методических материалов, видеоматериалов, презентаций, Интернет - источники  для проведения  мероприятий по программе.

  - оборудование (локальная сеть, беспроводной Интернет; цифровое оборудование, аудио и видео -  аппаратура, школьный сайт как основная информационно-значимая составляющая школы и др.).

- Выпуск школьной газеты «Алирон».

- Создание методической копилки по гражданско-патриотическому воспитанию и обучению.

- Разработка версии виртуального школьного музея.

- Совершенствование администрацией школы системы поощрения учителей, активно участвующих в реализации инновационного проекта.

Успешность реализации программы обеспечивается: заинтересованностью всех участников, имеющийся опыт работы по патриотическому воспитанию школьников, сотрудничество с общественными организациями. В МКОУ СОШ №5 г. Алагира активно действует Детская пионерская организация	«Патриот», волонтёрские и юнармейские отряды, в состав которых входят учащиеся 5-8 классов.

5. Финансовое обоснование реализации инновационного проекта (программы)

6. Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта (программы)

Деятельность инновационной площадки будет способствовать росту положительной динамики развития его участников в соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями.

В свою очередь это скажется и на  имидже школы, на базе которой осуществляется деятельность инновационной площадки,  так как в образовательной системе будет создана система  гражданско- патриотического, правового, спортивного воспитания; обогащено содержание гражданско-патриотического, правового, спортивного воспитания; в систему гражданско-патриотического,  правового, спортивного, воспитания будут вовлечены представители всех субъектов образовательной деятельности; качественно вырастет уровень воспитанности обучающихся;

Оценка эффективности и мониторинг процесса инновационной работы

Главным объектом оценивания должна быть деятельность обучающихся. Морально-ценностные ориентиры воспитанников также не подлежат оцениванию. Программа формирование гражданско патриотических качеств личности  подростков «Память сильнее времени» – создаёт условия, позволяющие обучающимся осознавать и выражать свои пристрастия, чувства, стоящие за ними убеждения, верования, ценности, а также задумываться о них, развивать и укреплять.

Процесс оценивания успешности обучающегося в становлении его гражданской компетентности должен быть открытым, демократическим, и складываться из оценки педагога и собственной оценки самого воспитанника, поскольку способность к самооцениванию является важной характеристикой компетентной личности.

Система отслеживания хода инновационной работы  должна быть разработана совместно с психологической службой школы  и проводиться в виде наблюдения, интервьюирования, тестирования, анкетирования, собеседования, анализа творческих, исследовательских работ воспитанников и т. д.

Показателями эффективности деятельности явятся:

- Количество учащихся и педагогов, вовлеченных в реализацию программы

- Обогащение содержания школьного образования такими ценностями, как права и свободы человека, демократическое участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, патриотизм.

- Разносторонность деятельности по гражданско-патриотическому  воспитанию учащихся.

- Степень удовлетворенности участников инновационной работы качеством представляемых услуг по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

- Доступность и содержательность информации по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи.

- Распространенность опыта по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения среди других учебных заведений города, района.

- наличие победителей и призёров в различных соревнованиях и конкурсах военно-патриотического направления.

Конечным результатом реализации программы должно стать гармоничное развитие личности, её успешная социализация; воспитание школьников в духе демократических ценностей; выработка и реализация умений и навыков активного и ответственного участия в жизни общества и государства, формирование высокого уровня правовой, политической культуры и культуры прав человека и гражданина.

Спектр способов и форм фиксации результатов: грамоты, дипломы, творческие работы, анкеты, тестирование, протоколы диагностики, диаграммы, протоколы соревнований, фото- и видеоматериалы, отзывы (детей и родителей), статьи в СМИ, аналитические справки, банк данных методических разработок по гражданскому, патриотическому и нравственному воспитанию для различных уровней образования, электронный музей школы, портфолио.

Обобщая практику распространения нашего педагогического опыта, можно использовать следующий алгоритм действий по его внедрению:

- Ознакомление администрации, педагогов, классных руководителей, участников родительского собрания, членов Совета школы, представителей общественности с деятельностью площадки и результатами, достигнутыми в процессе этой деятельности

- Разъяснению преимуществ рекомендуемого опыта по сравнению с обычными способами воспитательной работы

- Показ в действии методов и приёмов работы площадки, подлежащих внедрению

- Практическое обучение заинтересованных лиц использованию рекомендуемых методов и приемов (МО, семинары, практикумы, совещания и др.)

Указывается в соответствии с п.1.3. Порядка признания организаций, осуществляющих  образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, региональной инновационной площадкой в Республике Северная Осетия-Алания

Для  образовательной организации, занимающейся исследовательской деятельностью, дополнительно указывается гипотеза эксперимента, объект и  предмет экспериментирования, научная новизна.