УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ СОШ № 5 г.Алагира:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С.Купеева

«1» сентября2018г.

Принят на заседании педагогического совета протокол №1 от 31 августа 2018г.

**«Дорожная карта»**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ СОШ №5г. Алагира в 2019году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | | **Ответственные** | **выход** |
|  | Составление плана мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов на 2018-2019уч .год. | август | | Цаболова М.В. | План мероприятий |
|  | Приведение школьной базы нормативно - правовых документов в соответствие с требованиями федеральных, региональных и муниципальных документов | В течение года | | Цаболова М.В. | Локальные акты |
| ***Информационно-разъяснительная работа*** | | | | | |
| **1** | Информирование учителей-предметников об особенностях сдачи ОГЭ выпускниками 9-х классов . | В течение года | | Зам. директора по УВР  Цаболова М.В. | Протоколы педсовета, заседаний МО  План работы МО учителей-предметников по подготовке к ГИА |
| **2** | Информирование учащихся 9-х классов об особенностях ОГЭ 2018-2019г.. | В течение года | | Зам. директора по УВР  Цаболова М.В. | Протоколы собраний учащихся с подписями учащихся |
| **3** | Информирование родителей учащихся 9-х классов и их родителей об особенностях ОГЭ 2018-2019г. | В течение года | | Зам. директора по УВР  Цаболова М.В. | Протоколы родительских собраний с подписями родителей |
| **4** | Размещение информации по ОГЭ-2018-2019 на школьном сайте | В течение года | | Зам. директора по УВР | Информационные материалы школьного сайта |
| **5** | Подготовка и тиражирование информационно-разъяснительных листовок для родителей (основные положения ОГЭ, даты экзаменов, предметы для сдачи экзаменов для поступления в профильные классы, телефоны для справок, правила поведения в ППЭ и др.) | Апрель | | Зам. директора по УВРЦаболова М.В.  Классные руководители 9-х классов | Информационные листовки |
| **6** | Совещания для классных руководителей по подготовке и проведению ОГЭ | Декабрь  Февраль  Март | | Зам. директора по УВР  Цаболова М.В. | Протокол совещания при завуче с подписями классных руководителей |
| ***Нормативные документы*** | | | | | |
| **1** | 1. Приказы о назначении ответственных:  - за создание базы данных на выпускников,  - за учёт ознакомления выпускников с результатами ГИА, - за ведение необходимой документации | Ноябрь | | Директор Купеева А.С.  Зам. директора по УВР Цаболова М.В. | Приказ |
|  | 1. Подготовка базы данных по ОУ для проведения ОГЭ в IX классе.  2. Сбор копий паспортов учащихся 9 класса | Декабрь | | Зам. директора по УВР Цаболова М.В.  Классные руководители 9-х классов | База данных |
|  | 1. Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с информацией о проведении ОГЭ в IX классе | Октябрь, январь | | Классные руководители 9-х классов | Протокол |
|  | 1. Справка о результатах проведения пробной экзаменационной работы по подготовке к ОГЭ .  2. Определение учащихся ,которые будут проходить ОГЭ в IX классе в щадящем режиме | Февраль | | Зам. директора по УВР Цаболова М.В.  Зам. директора по УВР Цаболова М.В.  Классные руководители 9-х классов | Справка |
|  | 1. Формирование списков участников экзаменационных испытаний по выбору. | Февраль | | Классные руководители 9-х классов | Списки учащихся |
|  | 1. Приказ о допуске учащихся 9 классов к сдаче ОГЭ. | Май | |  |  |
|  | 1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах ОГЭ в IX классе.  2. Формирование отчётов по результатам ОГЭ .  3. Планирование работы на следующий год. | Июнь | | Зам. директора по УВР Цаболова М.В.  Зам. директора по УВР Цаболова М.В. | Справка |
| **2** | Формирование плана-графика ОГЭ (всех видов) | Апрель | | Зам. директора по УВР Цаболова М.В. | План-график ГИА (*даты, время, списки групп для сдачи экзаменов, составы школьных экзаменационных комиссий*) |
| **3** | Формирование списков групп выпускников для сдачи экзаменов ОГЭ | Март-май | | Зам. директора по УВР | Списки |
| **4** | Формирование списков выпускников с хроническими заболеваниями | Апрель-май | | Школьный медработник  Классные руководители  Зам. директора по УВР | Список (с указанием медикаментов, разрешённых к применению для каждого хронически больного выпускника) |
| **5** | Проверка, визирование, опечатывание хранение экзаменационных материалов в традиционной форме | Апрель-май  (не позднее, чем за 14 дней до начала экзамена) | | Директор Купеева А.С. Зам. директора по УВР Цаболова М.В  Руководители МО | Пакеты с экзаменационным материалом |
| **6** | Инструктаж по заполнению классных журналов 9-х классов | Сентябрь  Май | | Зам. директора по УВР  Цаболова М.В. | Инструкция по заполнению и ведению журнала (с подписями классных руководителей)  Инструкция по заполнению итоговой ведомости (с подписями классных руководителей) |
| **7** | Оформление заявок на получение экзаменационного материала (экстернат, щадящий режим) | Апрель | | Зам. директора по УВР Цаболова М.В | Заявки, пакет сопроводительных документов |
| **8** | Инструктаж по заполнению книги выдачи аттестатов | Июнь | | Зам. директора по УВР | Инструкция по заполнению итоговой ведомости (с подписями классных руководителей) |
| **9** | Инструктаж по заполнению аттестатов | Июнь | | Зам. директора по УВР Цаболова М.В. | Инструкция по заполнению аттестатов (с подписями членов комиссии по заполнению аттестатов)  Образец заполнения аттестата ( заполненный каждым из членов комиссии по заполнению аттестатов и завизированный Купеевой А.С.) |
| **10** | Заказ и получение бланков аттестатов, бланков почётных грамот | Март-май | | Зам. директора по УВР  Хестанова О.В. | Бланки заявок |
| ***Организационно - методическая работа*** | | | | | |
| **1.** | 1. Обеспечение участников основного государственного экзамена в IX классе учебно-тренировочными материалами, обучающими программами, методическими пособиями, информационными и рекламными материалами  2. Использование Интернет - технологий  3. Оформление страницы общешкольного сайта «Государственная (итоговая) аттестация»:  - планы работы школы по подготовке к ОГЭ. | | В течение года  Март-Май | Зам. директора по УВР Цаболова М.В.  Руководители МО | Информационные и методические материал. |
| **2.** | Оказание консультационной помощи учителям-предметникам по подготовке к ОГЭ | | Октябрь -май | Зам. директора по УВР  Руководители МО | Информационные и методические материалы |
| **3.** | Оказание консультационной помощи учителям-предметникам при составлении аттестационного материала для проведения экзамена в традиционной форме | |  |  |  |
|  | *1*. Заседание методического совета «Результаты проведения ОГЭ в IX классе 2015-2016учебном году».  2. МО по теме «Работа школы по организации и проведению ОГЭ по в IX классе в 2018-2019 учебном году» (тестовые материалы для пробных внутришкольных ОГЭ по предметам). 3 .Составление и утверждение плана подготовки и проведения ОГЭ в IX классе. | | Сентябрь | Зам. директора по УВР  Цаболова М.В  Зам. директора по УВР  Цаболова М.В  Зам. директора по УВР  Цаболова М.В | Протокол  План |
|  | 1.МО «Применение ИКТ в учебно-образовательном процессе по подготовке к ОГЭ в IX классе»  2. Совещание при директоре «Организация работы по подготовке учащихся к государственной (итоговой) аттестации».  3. Подготовка графика проведения консультаций для учащихся | | Октябрь  Октябрь, Декабрь, Февраль, март.  В течение года | Зам. директора по УВР  Хестанова О.В.  Директор Купеева А.С.  Зам. директора по УВР  Цаболова М.В | Протокол  графика проведения консультаций |
|  | . Оформление классного стенда «Готовимся к ОГЭ».  2. Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологии проведения ОГЭ в IX классе | | Ноябрь | Классные руководители :Джусоева З.И.,Чельдиева А.Н. | Стенд |
|  | 3. Подготовка материалов для проведения пробного ОГЭ (бланки, тесты) | | Декабрь-Март | Зам. директора по УВР  Цаболова М.В | Тесты ,бланки. |
|  | 4. Проведение внутришкольных мониторингов ,пробных, репетиционных ОГЭ, контрольных срезов по математике и русскому языку. | | 26.11.2018; 14.12.2018; 12.03.2019; 11.04.2019 | Зам. директора по УВР  Цаболова М.В | Контрольные работы |
|  | 4. Анализ внутришкольных пробных работ по подготовке к ГИА по новой форме в IX классе, обсуждение результатов на МО | | Январь | Руководители МО |  |
|  | 5. Собеседование при зам.директоре по УВР «Результаты работы школьных МО по подготовке и проведению ОГЭ в IX классе» | | Февраль | Зам. директора по УВР  Цаболова М.В | Протокол |
|  | 6.Совещание при директоре «Анализ уровня подготовки школы к проведению ОГЭ в IX классе» | | Март | Директор Купеева А.С | Протокол |
|  | 7. Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся и их родителей по вопросам подготовки и проведения ОГЭ в IX классе | | Октябрь-апрель |  | Консультации |
|  | 8. Проверка проведения консультаций для учащихся | | Май | Зам. директора по УВР  Цаболова М.В, учителя – предметники. | Справка |
|  |  | |  |  |  |
| ***Педагогические советы и совещания при директоре*** | | | | | |
| **1** | Организация педсоветов по вопросам ОГЭ:  * особенности организации и проведения ОГЭ 2018-2019г. * проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников в щадящей обстановке, досрочно, в обычные сроки, повторно; - система оценки качества образовательного результата: проблема профессионального единства. От результатов диагностических работ к независимой оценке ОГЭ(ГИА) – результаты итоговой аттестации 9-х,11-х классов. * допуск выпускников 9-х классов к ОГЭ (все сроки и формы) * награждение выпускников 9 классов грамотами «За особые успехи в изучении предметов» | Апрель  Апрель  Май- июнь  Июнь | | Зам. директора по УВР | Протоколы педсоветов |
| ***Работа с педагогами*** | | | | | |
| **1.** | Содержание работы | Апрель-май | | Цаболова М.В.- зам.директора по УВР Семикян М. Р.- учитель математики Джусоева З.И.-учитель русск. яз. | Справка |
| **2.** | Изучение структуры подготовки обучающихся к ОГЭ в IX классе по предметам. | Апрель | | Цаболова М. В. - зам.директора по УВР Айларова И.С.-зам.директора поВР Каргинова Ф. А. – психолог школы. | Справка  Рекомендации по **корректировке** подготовки к ГИА |
| **3.** | 1. Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ОГЭ в IX классе в 2016-2017.г.  2. Планирование работы по подготовке учащихся к ОГЭ по в IX классе на уроках.  3. Работа с классными руководителями:  - контроль успеваемости и посещаемости учащихся,  - рекомендации психолога по подготовке к ОГЭ.  4. Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников по вопросам подготовки к ОГЭ в IX классе. | Июль | | Зам. директора по УВР Цаболова М.В | Рекомендации по организации подготовительного периода ГИА для учителей-предметников на следующий учебный год  Тематический блок в Публичном докладе школы |
|  | 1. Работа с классным руководителем по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам ОГЭ в IX классе. | Октябрь | | Зам. директора по УВР Цаболова М.В | Рекомендации |
|  | Семинары по вопросам подготовки учащихся к ОГЭ в 9-классе. | Ноябрь | | Зам. директора по УВР Цаболова М.В  Учителя - предметники | рекомендации |
|  | Организация и технология проведения ОГЭ | Ноябрь | |  | консультации |
|  | Обзор текущей информации по ОГЭ | Октябрь- апрель | |  | консультации |
| **1.** | 1. Изучение нормативных документов по организации ОГЭ в IX классе в 2018-2019 учебном году. | Ноябрь | | Цаболоа .М.В.- зам.директора по УВР | Расписание экзаменов в традиционной форме  Экзаменационные материалы |
| **2.** | 1.Подготовка к проведению репетиционных экзаменов с учащимися 9 классов в рамках школы. 2. Составление списков учащихся 9 классов для сдачи ОГЭ в IX классе. | Ноябрь | | Цаболова М В. - зам.директора по УВР | приказ |
| **3.** | 1.Контроль подготовки к ОГЭ по IX классе. | В течение года | | Зам. директора по УВР  Классные руководители 9-х классов:Джусоева З.И.,Чельдиева А.Н. | приказ |
| **4** | Информационная работа с учителями-предметниками и классными руководителями | В течение года | | Зам. директора по УВР  Классные руководители 9-х классов | информация |
| ***Психологическое обеспечение ГИА*** | | | | | |
| **1** | Консультации психолога по подготовке к экзаменам для учащихся 9-х классов | Ноябрь-июнь | | психолог | памятки для выпускников |
| **2** | Консультации психолога по подготовке к экзаменам для учащихся 9-х классов | Апрель- май | | психолог | памятки для родителей выпускников |
| **3** | Психологический тренинг для учителей-предметников (снятие тревожности) | декабрь | | психолог | памятки для учителей |
| **4** | Мониторинг выбора дальнейшего пути обучения | Ноябрь  Январь  март | | психолог | карта выбора профиля обучения |

### Организация педсоветов и совещаний по вопросам  ОГЭ:

1.. Система работы школы по подготовке учащихся 5-9-х классов к государственной итоговой аттестации;

2. О ходе подготовки образовательного учреждения к ОГЭ:

- особенности организации и проведения ОГЭ выпускников 9 классов

-  проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников в щадящей обстановке, досрочно, в  обычные  сроки, повторно; - круглый стол « Эффективные формы и методы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ»

3. система оценки качества образовательного результата: проблема профессионального единства. От результатов диагностических работ к независимой оценке ЕГЭ, ГИА

4.Допуск выпускников 9-го класса  к  ОГЭ (все  сроки  и  формы).

5.О выпуске из школы и результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов