**ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИТИЙ)**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В МБОУ СОШ № 5 г.АЛАГИРА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА** | **СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН**  **МЕРОПРИЯТИЙ** | **СРОКИ** |
|  | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:  приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации»  Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации;  Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации);  приказ о назначении куратора ОО;  приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью;  подготовка персонализированных программ наставничества - при наличии в организации наставляемых. | сентябрь  2023 |
|  | Формирование банка наставляемых | 1. Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 2. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | сентябрь  2023 |
|  | Формирование банка наставников | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | сентябрь  2023 |
|  | Отбор и обучение | 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для ***конкретной*** персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов.  2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности;  проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников - «установочные сессии» наставников. | октябрь  2023 |
|  | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | 1) Формирование наставнических пар/групп.  2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы.  3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | октябрь  2023 |
|  | Завершение персонализированных программ наставничества | 1. Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества   (анкетирование).   1. Проведение школьной конференции или семинара. 3) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | в течение года |
|  | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты  осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном уровне. | в течение года |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**